## List1
| Název akce: |  | Černá za Bory, oprava komunikace ul. Světlá
Identifikační údaje
| Zadavatel: |  | Statutární město-MO Pardubice IV. | [25 empty] | IČ: |  | 00274046
| Stavební podnikatel |  | M-STAV CZ, s.r.o., Husova 1805, 530 03 Pardubice | [25 empty] | IČ: |  | 275 57 235
HARMONOGRAM POSTUPU VÝSTAVBY - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI
Číslo činnosti | Zhotovitel Podzhotovitelé | Činnost | 2016 | [57 empty] | Základní seznam předpisů | Požadované doklady
|  |  | leden |  |  |  |  | únor |  |  |  | březen |  |  |  | duben |  |  |  |  | květen |  |  |  | červen |  |  |  |  | červenec |  |  |  | srpen | [8 empty] | září |  |  |  |  | říjen |  |  |  |  | listopad |  |  |  | prosinec
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
STAVENIŠTĚ
1. | M-STAV CZ | přípr. práce a dopr.značení | [59 empty] | stavební deník, seznam pracovníků, revize el.zařízení, zápis o předání a převzetí staveniště, oznámení o zahájení prací, školení BOZP osob na pracovišti… postupné předávání rizik mezi subdodavateli, | bar: říjen 40
2. | M-STAV CZ | sejmutí krytu-zemní práce | bar: říjen 40 to říjen 41
3. | M-STAV CZ | odkrytí díla, rekonstr.práce | bar: říjen 41
4. | M-STAV CZ | pokládka povrchů | bar: říjen 41
5. | M-STAV CZ | dokončovací práce | bar: říjen 41
6. | M-STAV CZ | předání dokončeného díla | bar: říjen 41
8. | M-STAV CZ
9. | M-STAV CZ
10. | M-STAV CZ
11. | M-STAV CZ
13. | M-STAV CZ
14. | M-STAV CZ
15. | M-STAV CZ
16. | M-STAV CZ
17. | M-STAV CZ
21. | M-STAV CZ | [60 empty] | revize strojů, průkazy obsluhy stavebních strojů, svářečské průkazy, revize el. nářadí, seznámení s TP
22. | M-STAV CZ
23. | M-STAV CZ
24. | M-STAV CZ
25. | M-STAV CZ
Fakturace bez DPH ( v tis. Kč ) |  |  | červenec 27: 0; srpen 33: 0; září 37: 0; říjen 40: 0 | 0
| Termín zahájení stavby/převzetí staveniště : |  | leden 2: 1.10.2016
| Termín dokončení stavby : |  | leden 2: 31.10.2016
| Doba realizace stavby : |  | leden 2: 4 týdny
logo zhotovitele