Harmonogram postupu prací stavby: „Pardubice – ul. Kyjevská. Rekonstrukce chodníku vlevo od ul. Bokova po ul. Komenského“

rok	2016

| měsíc | září |  | říjen |  |  |  | listopad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| týden kalendářní | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. |
| Bourání povrchů a obrubníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podkladní vrstvy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokládky obrub. a zámkové dlažby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zásyp, hutnění zámkové dlažby, terénní úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Období realizace díla:	19.9.2016		30.11.2016