## List1 (2)
|  | PROJEKTOVÝ ZÁSOBNÍK | [14 empty] | aktualizace 04/2023
NÁZEV AKCE | STUDIE | projektová dokumentace |  |  |  |  | stavební povolení |  | stupeň projektové dokumentace |  | PD změny či aktualizace | kryto rozpočtem | POZNÁMKA | Výběrové řízení |  |  | Ukončení realizace
|  | zadání | ZMO záměr | zpracovatel | datum odevzdání | platnost DOSS | stav | platnost |  | ZMO realizace |  |  |  | na zhotovitele | zhotovitel | projektová cena
Stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice SO 03 a SO 04 |  | ano |  | Prodin | 2017 | ano | ano | 2022-12-31 | PDPS |  | 2018 | ano | Zkolaudováno | hotovo | MIROS, 4 062 203,87 | 4 255 843,- | 2022
Stavební úpravy chodníků ul. Mikulovická, Pardubice SO 01 a SO 02 | ne | ano |  | Prodin | 2017 | ano |  |  |  |  | 2018 | 100% | stavba dokončena, zkolaudována |  |  |  | 2019
Stavební úpravy ul. U Krematoria, Pardubice (v úseku Holcova – Nemošická) | ne | ano |  | Prodin | 2017 | ano |  |  |  |  | X | 0,- | dokončeno, zkolaudováno |  |  |  | 2019
Stavební úpravy vnitrobloku Lexova – Jiránkova – Artura Krause, Pardubice | ne | ano |  | Highway Desing | 2017 | žádost |  |  |  |  | 2018 | 100% | dokončeno, zkolaudováno |  |  |  | 2019
Stavební úpravy části chodníku ul. K Barvírně (změna povrchu) | [12 empty] | Příprava zadání PD
Rekonstrukce dětského hřiště "Pod Košem" | ne | [10 empty] | ano | dokončeno, zkolaudováno |  |  |  | 2019
Oprava povrchu chodníku ul. Holcova | [11 empty] | ano | realizováno |  |  |  | 2019
Oprava povrchu ul. Máchova | [11 empty] | ano | realizováno |  |  |  | 2019
Oprava poškozeného hřiště Kpt. Nálepky (vandalizmus) | [11 empty] | ano | realizováno |  |  |  | 2019
Oprava kontejnerového stání - ul. Wolkerova | [11 empty] | ano | realizováno |  |  |  | 2019
Oprava parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2246 – 2248 |  | ano |  | Vectura Pce | 2017 | ne | ano | 2024-12-31 | DSP | 2023-04-26 | 18 / 20 | ano | upravena PD 2246 - 2248 |  |  |  | 2023
Oprava parkovacích ploch ul. Jiránkova, u BD 2206 – 2208 |  | ano |  | Vectura Pce | 2022 | ano | ano | 2025-04-29 | DUSP | 2023-04-26 |  | ano |  |  |  | 2 274 097,- | 2023
Stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 2. etapa | ne | ano |  | Prodin | 2014 | ne | ano | 2023-12-31 | PDPS |  | 2020 | ne | žádost o prodloužení st.p. |  |  | 3 241 949,-
Stavební úpravy komunikace Dražkovice sever 3. etapa (nutno vykoupit pozemky) | ne | ano |  | Prodin | 2014 | ne |  |  |  |  | X | ne | Není souhlas s výkupem pozemků
Stavební úpravy vnitrobloku Pichlova ul. u BD 2563 -2565, Pardubice | ne | ano |  | Vectura Pce | 2017 | ne |  |  |  |  | X | ne | není dořešeno
Stavební úpravy vnitrobloku „H“, Pardubice | ne | ano |  | Highway Desing | 2018 | ano | ano | 31.12.2023 H,25.11.2022 nádrže | PDPS |  | 2018 | ano | kolaudace 22.7.2022 Dokončeno | hotovo | MIROS, 15 631 094,- | 20 226 188,- | 2022
Dětské hřiště Pod Vinicí | ne | ano |  | Vectura Pce | 2019 | ne | ano | 2022-06-29 | DÚR |  | 2020 | ano | Dokončeno | hotovo | CHRPA st. spol., 1 387 032,- | 1 249 138,- | 2021
Stavební úpravy vnitrobloku ul. Pichlova - S.K. Neumanna - K Višňovce - Železničního pluku, Pardubice | ne | ano |  | Prodin | 2022 | ne |  |  | DÚR DSP |  | 2021 | ne | Přeložka ČEZ !!! |  |  |  | 2024
Stavební úpravy vnitrobloku za BD 2447 - 2448, ul. Devotyho, Pardubice | ne | [11 empty] | pro nesouhlas SVJ zastaveno
Stavební úpravy vnitrobloku ul. Sokolovská - Jiránkova - Josefa Ressla, Pardubice | ne | ano |  | Vectura Pce | [8 empty] | zadání PD/Vectura Pce
Stavební úpravy vnitrobloku Wolkerova 2116 - 2118 a 2119 - 2121, Pardubice | ne | ano |  | Vectura Pce | 2019 | ne | ano | 2024-04-22 | DÚR +DSP (PDPS) |  | 2020 | ne | Dokončeno, zkolaudováno | hotovo | M-STAV CZ, 4 068 800,- | 3 821 953,- | 2023
Stavební úpravy komunikace v ul. Do Zahrádek |  | ano |  | Vectura Pce | 2019 | ne | ano | 2023-03-31 | DÚR +DSP (PDPS) |  | 2020 | ano | hotovo | hotovo | ROCKY STAVBY COMPANY, 2 644 223,- | 3 748 683,- | 2022
Stavební úpravy komunikace a chodníku ul. Na Záboří (u čp. 129, 146 atd.) |  | ano |  | Vectura Pce | 2019 | ne | ne |  | DÚR +DSP (PDPS) | 2023-04-26 | 2020 | ano | 3.4.2023 podána žádost o sl. Řízení (VAK 7-8, my 9-11) |  |  | 2 347 832,- včetně VO | 2023
Stanoviště pro veřejné grilování (Vinice) | [11 empty] | ano | realizováno 7/2020 |  |  |  | 2020
Trampolíny (Dukla - za psím výběhem) | [11 empty] | ano | realizováno |  |  |  | 2020-03-30
Úprava kontejnerového stání - ul. U Krematoria | [11 empty] | ne
Oprava kontejneroého stání - ul. J. Ressla | [11 empty] | ano | realizováno |  |  |  | 2020-03-30
Skills Park - Vinice |  | ano |  |  | 2020 | ano |  |  |  |  | 2020 | ano | realizováno 8/2020 |  |  |  | 1905-07-12
Revitalizace - stavrbní úpravy parkových částí nám. Dukelských hrdinů |  | ano |  | Highway Desing | 2020 | ne | ano | 2023-12-31 | DPS |  | 2021 | ne |  |  |  | 9 781 402,-
Knihovna - změna užívání prostor |  | ano |  | Ing. Abbrentová | 2021 | ano | ano | 2023-04-28 | DSP PDPS |  |  | ano | kolaudace 18.1.2022, Dokončeno | ano | CHRPA stav. Spo., 1 069 486,- | 1 421 036,- | 2021
Stavební úprava a změna DZ u BD 2654 ul. Rokycanova |  | ano |  | Vectura Pce | 2020 | ne | ano | 2023-12-31 | DÚR DSP |  | 2020 | ano | kolaudace 17.2.2022 Dokončeno | ano | STAVREMO, 72 357,- |  | 2021
Rekonstrukce chodníku Dražkovice č.p. 128 - 140 |  | ano |  | Vectura Pce | 2022 | ano | ano | 2024-04-29 | DSP PDPS |  | 2022 | ano | Zkolaudováno Dokončeno | hotovo | ROCKY STAVBY COMPANY, 523 848,- | 806 275,- | 2022
Rekonstrukce části chodníku Dražkovice - východ |  | ano |  | Vectura Pce | 2022 | ano | ano | 2024-04-22 | DSP PDPS |  | 2022 | ano | zkolaudováno | hotovo | ROCKY STAVBY COMPANY, 2 727 835,- | 4 456 692,- | 2022
oprava povrch hřiště ul. Dražkovická |  | ano |  | Calypso | 2022 | X | [6 empty] | PD hotovo |  |  | 4 838 664,- | 2022
Vnitroblok Jiránkova č.p. 2249-2251 | [12 empty] | nájemní smlouva na parkování
Vnitroblok Jiránkova č.p. 2209-2211 |  | Ano |  | Highway Desing | [5 empty] | 2023-04-26 |  | ano | 23.2. podána žádost o st. povolení |  |  |  | 2023
Komunikace Dražkovice u MŠ |  | Ano |  | Vectura Pce | 2023 | ano | ano | 2025-12-31 | PDPD |  |  |  | Vak vodovod |  |  |  | 2024
Chodník Raisova ul. - severní strana |  | Ano |  | Highway Desing | 2023 | ano | ano | 2025-04-15 | DPS | 2023-04-26 |  | ano | Probíhá VŘ |  |  | 2 151 510,- | 2023
Chodník ul. Široká - severní strana |  | Ano |  | Highway Desing | 2023 | ano | ano | 2025-04-15 | DPS | 2023-04-26 |  | ano | probíhá VŘ |  |  | 1 872 105,- | 2023
Komunikace a chodník Dražkovice čp. 153 - čp. 174 | [12 empty] | Po jednání na SmP realizace 2025 |  |  |  | 2025
Relaxační zóna Stará plovárna |  |  | 2023-04-26 | [13 empty] | 2024
Kontejnerové stání Pichlova-Rokycanova |  |  | 2023-04-26 | [13 empty] | 2024
Zpevnění komunikace Lesopark |  |  | 2023-04-26 | [13 empty] | 2024
Oprava povrchu chodníku ul. Lexova - západ |  |  | 2023-04-26 | [13 empty] | 2024
Oprava povrchů v ul. Wolkerova |  |  | 2023-04-26 | [13 empty] | 2024-25
Vysvětlivky barev pozadí v řádcích: BÍLÁ = beze změny, ŽLUTÁ = aktualizováno, ZELENÁ = realizováno, ŠEDÁ=příprava PD